## Лист1
Объекты жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, социальной сферы, объектов благоустройства, подлежащих капитальному (текущему) ремонту
Наименование объекта, подлежащего капитальному (текущему) ремонту | Наименование подрядной организации | Плановый срок начала и окончания капитального (текущего) ремонта | Сметная стоимость (остаток сметной стоимости) объекта, подлежащего капитальному (текущему) ремонту | Общий (предельный) объем средств, предоставляемых на капитальный (текущий) ремонт объекта за счет средств федерального и областного бюджетов | Дата заключения контракта на капитальный (текущий) ремонт объекта | Цена контракта на капитальный (текущий) ремонт объекта | Срок окончания капитального (текущего) ремонта объекта, определенный контрактом | Фактический срок окончания капитального (текущего) ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Замена подогревателя на ГТС 700В пгт. Южно-Курильск | МУП "ЖКХ "Универсал" | с даты заключения контракта до 31.01.2015 | 6571.985 | 6506.265 | МК № 01/2015 от 12.01.2015 | 6571.985 | до 31.01.2015 | 2015-05-14
Капитальный ремонт тепломеханического оборудования, пгт.Южно-Курильск | ООО "Научно-производственное объединение "Гарант" | с даты заключения контракта до 30.11.2014 | 4501.23 | 4456.218 | МК № 95/2014 от 05.09.2014 | 11712.685 | до 31.11.2014 | 2015-04-20
Приобретение запчастей для ДЭС с.Малокурильское | ООО "Хайтед-Регион" | с даты заключения контракта 120 к.д. | 1525.2 | 1509.948 | МК № 123/2014 от 06.11.2014 | 1525.2 | до 06.03.2015 | -
Капитальный ремонт ЛЭП-10 кВ «ТП-38 – ТП-39». | ЗАО "Энергия Ю-Курильская" | с даты заключения контракта 30 к.д. | 116.741 | 59.788 | МК № 76/2015 от 27.04.2015 | 116.741 | до 27.05.2015 | -
Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от котельной №2 до ТК 21 по ул.Мира | ООО "Бигсан" | с даты заключения контракта 3к.д. | 512.134 | 507.013 | МК 31/2015 от 26.01.15 | 512.134 | до 29.01.2015 | 2015-01-27
Капитальный ремонт скважины №4 дубль 2 водозабора "Террасовый" (по смете 839,237) | ЗАО "Энергия Ю-Курильская" | с даты заключения контракта 5 к.д. | 839.237 | 830.845 | МК 73/2015 от 15.04.15 | 839.237 | до 20.04.2015 | 2015-04-17
Капитальный ремонт скважины №7 водозабора "Террасовый" (по смете 924,410) | ЗАО "Энергия Ю-Курильская" | с даты заключения контракта 5 к.д | 856.847 | 848.279 | МК 70/2015 от 08.04.15 | 856.847 | до 13.04.2015 | 2015-04-13
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП "Отрада" | - | с даты заключения контракта 10 к.д | 283.145 | 280.314 | на объявлении | - | - | -
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Гео ТЭС-Менделеево | ЗАО "Энергия Ю-Курильская" | с даты заключения контракта 30 к.д. | 371.543 | 367.828 | МК № 60/2015 от 26.03.2015 | 371.543 | до 25.04.205 | 2015-03-31
Приобретение и доставка вакуумной подметально-уборочной машины | ООО "Сахалин-запчастьсервис" | с даты заключения контракта 60 к.д. | 5874.3 | 5874.3 | МК № 02/2015 от 13.01.2015 | 5874.3 | до 14.03.2015 | 2015-03-13
Приобретение бензовоза для МО "Южно-Курильский городской округ" | ООО "Сахалин-запчастьсервис" | с даты заключения контракта 80 к.д | 3478.24 | 3478.24 | МК № 74/2015 от 20.04.2015 | 3478.24 | до 09.07.2015 | 2015-05-23
Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-39 до кв. Рыбников | ЗАО "Энергия Ю-Курильская" | с даты заключения контракта до 30.07.2015 | 3871.056 | 3832.3454 | МК № 79/2015 от 13.05.2015 | 3600.0821 | до 30.07.2015 | -
Капитальный ремонт ВЛ-6кВ пгт. Южно-Курильск -с.Отрада | - | с даты заключения контракта до 15.10.2015 | 26258.51 | 16500 | Процедура заключения контракта | - | - | -
Содержание автомобильных дорог с асфальтовым покрытием пгт. Южно-Курильск на 2015 год | - | с даты заключения контракта до 30.11.2015 | 449.967 | 0 | на объявлении | - | - | -
Восстановление дорожной разметки пгт.Южно-Курильск на 2015 год | - | с даты заключения контракта 30 к.д. | 699.916 | 0 | на объявлении | - | - | -
Устройство искусственной дорожной неровности, пгт. Южно-Курильск | - | с даты заключения контракта 60 к.д. | 199.611 | 0 | на объявлении | - | - | -
Капитальный ремонт ограждения котельной № 2 | - | с даты заключения контракта до 15.07.2015 | 1238.968 | 0 | на объявлении | - | - | -
Установка отопительного котла в СОШ с. Дубовое | - | с даты заключения контракта до 15.08.2015 | 350.229 | 0 | на объявлении | - | - | -
Капитальный ремонт памятника "Воинам-освободителям" | ООО "Рубин" | с даты заключения контракта 5 к.д. | 567.273 | 0 | МК № 75/2015 от 27.04.2015 | 567.273 | до 02.05.2015 | 2015-05-06
Капитальный ремонт парильного отделения муниципальной бани с.Крабозаводское | ООО "Рубин" | с даты заключения контракта 60 к.д. | 187.334 | 0 | МК № 72/2015 от 14.04.2015 | 187.334 | до 13.06.2015 | 2015-04-21
Прокладка ливневой канализации по ул. Гнечко д. 4 | - | с даты заключения контракта до 01.08.2015 | 1430.83 | 0 | на объявлении | - | - | -
Устройство детской площадки по ул.Молодежной 12, с.Малолкурильское | - | с даты заключения контракта до 01.08.2015 | 1106.895 | 0 | на объявлении | - | - | -
Капитальный ремонт дворовой территрии по ул.Нагорная 9, с.Малокурильское | - | с даты заключения контракта до 01.09.2015 | 4874.423 | 0 | на объявлении | - | - | -
Капитальный ремонт дворовой территрии по ул.Чурикова 1, с.Крабозаводское | - | с даты заключения контракта до 01.09.2015 | 967.143 | 0 | на объявлении | - | - | -
Устройство детской площадки по ул.Торговой, с.Крабозаводское | - | с даты заключения контракта до 01.08.2015 | 1504.243 | 0 | на объявлении | - | - | -
Капитальный ремонт цунамибезопасной лестницы, пгт.Южно-Курильск, (Дополнительные работы) | - | с даты заключения контракта 3 к.д. | 276.686 | 0 | на объявлении | - | - | -